## Sheet1
[14 empty] | AlphaBeta |  | v 1.0
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Task Name | Duration | Start | Finish | Prereq. | 2018-09-24 | 2018-10-01 | 2018-10-08 | 2018-10-15 | 2018-10-22 | 2018-10-29 | 2018-11-05 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10
Obtaining the data | 1 | 5 | 6 | bar: 5 to 6
About, predictions UI pages | 2 | 5 | 7 | bar: 5
Data cleaning | 2 | 6 | 8 | bar: 6 to 7
Data normalization | 1 | 8 | 9 | bar: 8
Feature reduction | 1 | 8 | 9 | bar: 8
RNN on small dataset | 2 | 9 | 10 | Cleaned Data | bar: 9 to 10
CNN on small dataset | 2 | 9 | 10 | Cleaned Data | bar: 9 to 10
RCNN on small dataset | 3 | 10 | 13 | Cleaned Data RCNN and CNN on small dataset | bar: 11 to 13
RCNN on complete training dataset | 2 | 13 | 15 | Cleaned Data RCNN and CNN on small dataset | bar: AlphaBeta 14 to AlphaBeta 15
User Manual Documentation | 2 | 14 | 16 | bar: AlphaBeta 15 to v 1.0 16